## Sheet1
| 김진우 | 정규룡 | 김준영 | 송유빈 | 이원상 | 이경선
09-21~10-02 | 홈페이지 레이아웃 배치 및 메인 페이지 체인점 영업오픈 - 영업준비금 등록, 수정 체인점 시재 입출금 - 시재 입/출금 등록, 수정, 삭제 체인점 영업 마감 - 마감 검사, 등록 문서 작성 및 코드 작성 도움 | 메뉴등록 - 본사_체인점 통합 메뉴 등록, 수정, 삭제 - 체인점 개별 추가 메뉴 등록, 수정, 삭제 홈페이지 메뉴 - 신메뉴 리스트 - 인기메뉴 리스트 - 전체메뉴 리스트(카테고리별 버튼 검색) pos기 판매 창 - 메뉴 리스트(카테고리별로 화면 띄우기) - 메뉴 선택시 주문목록화면에 메뉴 입력 - 주문목록화면 수정, 삭제 | 체인점 직원관리 - 직원 등록, 수정, 삭제, 조회 - 출/퇴근 입력 - 출/퇴근 시간 수정(권한) - 출/퇴근 리스트 홈페이지 주문 - 로그인 전/후 주문 메뉴 리스트 - 주문 메뉴 선택 후 주문할 목록 - 매장선택, 결제 페이지 | 외부거래처 - 거래처 등록, 삭제, 수정, 조회 체인점 재고 관리 - 재고 등록, 수정, 삭제 체인점 재고 반품 - 반품 등록, 삭제(취소), 반품완료, 조회 | 홈페이지 본사 재고 관리 - 재고 등록, 수정, 삭제 본사_체인점 매입 관리 - 발주등록, 조회, 취소요청 - 출고등록, 조회 - 입고물품 검수 | 홈페이지 일반회원 관리 - 가입, 개인정보 조회, 수정, 탈퇴, 로그인 홈페이지 관리자 관리 - 추가 관리자 등록, 수정, 조회, 로그인 체인점 관리자 관리 - 체인점 관리자 추가, 수정, 로그인
10-04~10-08 | 홈페이지 페이지 연결 pos기 페이지 연결 pos기 레이아웃 배치 문서 작성 및 코드 작성 도움 | pos기 판매 창 - 레이아웃 배치 및 판매 외 기능 버튼 생성 - 회원 아이디 검색 후 포인트 사용 기능 - 메모 기능 - 물품 교환_등록, 삭제, 조회 - 물품 환불_등록, 삭제, 환불 - 할인 기능 - 현금영수증_등록, 삭제, 조회 - 주문 보류_등록, 조회, 삭제 - 계산_현금계산, 카드계산 등록, 삭제, 조회 - 분할계산_ 등록, 삭제, 조회 - 제조 대기리스트_등록, 삭제, 조회 | 홈페이지 문의 - 입점 계약 등록, 수정 - 입점 신청서 입력폼, 등록, 조회, 삭제 매장 검색 | 매출집계 - 시간별 - 요일별 - 년, 월, 일 별 | pos기 기타 내역 - 판매완료 내역 - 현금영수증 내역 - 할인 내역 내역 - 교환 내역 내역 - 환불 내역 내역 - 마감 완료 내역 - 결재 내역 - 시재 내역 - 재고 입고 내역 - 재고반품 완료 내역 - 직원출퇴근 내역 고객 주문 페이지 | 홈페이지 이벤트, 공지사항 - 등록, 수정, 삭제, 조회